### 12.1.7 Checkliste der Tätigkeiten zur Modifikation des Landesweiten Radverkehrsnetzes

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Vorbereitende Arbeiten |
| Begründung des Vorhabens |
| Benennung des Initiators und Kostenträgers |
| Planungsunterlagen, bestehend aus |
| o | Übersichtsplan, |
| o | Kennzeichnung des bisherigen Streckenverlaufs mit Art der Radverkehrsanlage und der geplanten Führung des Radverkehrs inklusive Art der Radverkehrsanlage (z.B. baulicher Radweg im Einrichtungsverkehr, Schutzstreifen) und Oberflächenbeschaffenheit, |
| o | grundsätzliche Stellungnahme der zuständigen Straßenverkehrsbehörde(n) zum geplanten Verlauf der Streckenverlegung bzw. Netzergänzung und |
| o | grundsätzliche Stellungnahme des Betriebssitzes des Landesbetrieb Straßenbau NRW zum geplanten Verlauf der Streckenverlegung bzw. Netzergänzung. |
| 2. | Planerische Tätigkeiten nach Konsens zur Fortschreibung der Streckenführung |
| Analyse der vorhandenen Zielspinne, Entfernungen und Routeneinschübe |
| Detailplanung der Wegweiserstandorte und -inhalte inklusive Routeneinschüben |
| Abstimmung der geplanten Routenführung, der Pfostenstandorte und Wegweiser­inhalte mit den Straßenverkehrsbehörden, den Baulastträgern, der Polizei und ggf. weiteren Dritten |
| Beantragung der verkehrsbehördlichen Anordnung der wegweisenden Beschilderung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde |
| 3. | StVO-Anordnungsverfahren |
| Anordnung der Pfosten und Wegweiser durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde, |
| Sofern erforderlich: Abschluss von Gestattungsverträgen bei Aufstellung auf Privateigentum. |
| 4. | Ausschreibung und Montage |
| Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten nach dem Standard des anliegenden Leistungsverzeichnisses, u.a. mit den Bausteinen |
| o | Terminplanung mit Baulastträgern bzw. Straßenmeisterei und der ausführenden Firma, |
| o | Benennung der Ansprechpartner und Abstimmung der genauen Pfostenstandorte vor Ort |
| Abnahme der Arbeiten unter Beteiligung der Baulastträger. |
| Sofern erforderlich: Vereinbarung mit allen Beteiligten zur Kostenübertragung für die Unterhaltung (Zahlung von Pauschalbeträgen an die Baulastträger für die Übernahme der Unterhaltungskosten). |
| 5. | Fortschreibung des Landesweiten Radverkehrsnetzes |
| Aktualisierung des Datenbestandes des Landesweiten Radverkehrsnetzes durch Weiterleitung der endgültigen Netzänderung/Ergänzung an den Betriebssitz des Landesbetrieb Straßenbau NRW, mit |
| o | Übersichtsplan, |
| o | ausgefüllten Standard-Katasterblättern der neuen und zu modifizierenden Standorte, |
| o | Knoteninformationen (Knotenbeschreibung und Baulastträger), |
| o | Pfosteninformation (Pfostenart, -standort und -fotodateibezeichnung), |
| o | Wegweiserinformation (Wegweiserart, -größe, -ausrichtung, -inhalte, -einschübe und -fotodateibezeichnung), |
| o | digitalem Foto (\*.jpg-Format) je Pfosten und je Wegweiser zur Integration in das Wegweisungskataster und |
| o | Art der Radverkehrsanlage und Oberflächenbeschaffenheit. |